## pv3.1
任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 计划时长（工作日） | 责任人 | 任务状态 | 备注
pv2.0新增需求改动（HODD和WHOART API增加分页参数，报告管理附件管理增加报告来源判断） | 2018-08-06 | 2018-08-07 |  | 2 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成
前后端框架，服务器准备 | 2018-08-08 | 2018-08-09 |  | 2 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成
企业信息（查看） | 2018-08-10 | 2018-08-10 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 王文豪 | 完成
药品信息-上市前 | 2018-08-13 | 2018-08-14 |  | 2 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 吴谦
药品信息-上市后 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  | 2 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 吴谦
pv2.0bug | 2018-08-17 | 2018-08-17 |  | 0.5 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成
临床项目 | 2018-08-17 | 2018-08-20 |  | 2 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 吴谦
发送者信息 | 2018-08-21 | 2018-08-21 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 吴谦
菜单管理 | 2018-08-22 | 2018-08-22 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 夏继荣 | 完成
用户管理 | 2018-08-23 | 2018-08-23 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 夏继荣 | 完成
登录 |  |  |  |  | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 权限菜单未完成 | 王文豪 | 未开始
邮箱管理 |  |  |  |  | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 夏继荣
pv2.0bug（非项目需求） | 2018-08-24 | 2018-08-24 |  | 0.5 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 杨斌彬，吴谦
角色管理（包括角色编码） | 2018-08-24 | 2018-08-27 |  | 1.5 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 夏继荣 | 完成
pv2.0bug（非项目需求） | 2018-08-28 | 2018-08-28 |  | 2.5 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 已完成 | 吴谦
字段管理（包括MedDRA、WHOdrug/Whoart/ICD版本设置） | 2018-08-29 | 2018-08-30 |  | 0.5 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 吴谦 | 未开始
字典管理 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 0.5 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 吴谦 | 未开始
报告优先级规则 | 2018-08-31 | 2018-09-03 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 夏继荣 | 未开始
工作流设置 | 2018-09-04 | 2018-09-04 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 接口定义完成 | 夏继荣 | s
接受者信息 | 2018-09-05 | 2018-09-05 |  | 1 | 杨斌彬，王文豪，吴谦，夏继荣，申沙沙 | 完成 | 吴谦
项目提测 | 2018-09-06 | 2018-09-06 |  |  |  |  | 王文豪