## pv3.2后端
任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 责任人 | 后端状态 | 前端状态 | 备注
pv3.1字段管理相关功能改动 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |  | 吴谦 |  | 完成 | 完成
检索任务管理 | 2018-10-15 | 2018-10-16 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 完成 | 完成
原始资料-存放目录 | 2018-10-15 | 2018-10-18 |  | 肖伟豪 | 杨斌彬 | 完成 | 完成
原始资料-管理池（文献） | 2018-10-17 | 2018-10-18 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 完成 | 完成
原始资料-管理池（移动端） | 2018-10-18 | 2018-10-22 |  | 吴谦 | 杨斌彬 | 未完成 | 未完成
原始资料-导入（手动导入） | 2018-10-19 | 2018-10-22 |  | 肖伟豪 | 申沙沙 | 完成 | 完成
原始资料-导入（文献导入） | 2018-10-19 | 2018-10-22 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 完成 | 完成
原始资料-导入（移动端导入） | 2018-10-23 | 2018-10-25 |  | 吴谦 | 申沙沙 | 未开始
个人工作台-待办任务 | 2018-10-23 | 2018-10-26 |  | 肖伟豪 | 杨斌彬 | 完成 | 完成
新建个例报告 | 2018-10-15 | 2018-10-23 |  | 王文豪 | 杨斌彬 | 完成 | 完成
原始资料-数据录入 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | 王文豪 | 杨斌彬 | 完成 |  | （和新建个例报告相似）
单个报告处理 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | 吴谦 | 申沙沙 | 完成 | 未完成
批量报告处理 | 2018-11-01 | 2018-11-07 |  | 吴谦 | 申沙沙 | 已完成 | 未开始
个例报告列表 | 2018-10-24 | 2018-11-02 |  | 肖伟豪&王文豪 | 杨彬彬 | 已完成 | 已完成
PSUR（新增计划以及界面搜索，删除） | 2018-10-23 | 2018-10-24 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 完成 | 完成
PSUR-查看（编写内容1-5章节） | 2018-10-25 | 2018-10-29 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 完成 | 未完成
PSUR-查看（编写内容6章节） | 2018-11-01 | 2018-11-08 |  | 肖伟豪 | 申沙沙 | 未完成 | 需要和BI合作
PSUR-查看（编写内容7-11章节） | 2018-10-30 | 2018-11-01 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 已完成 | 未完成
PSUR-查看（审批，提交，导出） | 2018-11-02 | 2018-11-08 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 需要和BI合作
个人工作台-超时任务 | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | 肖伟豪 | 申沙沙 | 未开始
个人工作台-质疑任务 | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | 肖伟豪 | 申沙沙 | 未开始
个人工作台-工作量统计(交給BI负责） | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  | 肖伟豪 | 申沙沙 | 未开始
上报监管-上报监管列表 | 2018-11-08 | 2018-11-15 |  | 吴谦 | 申沙沙 | 未开始
上报监管-上报历史记录 | 2018-11-16 | 2018-11-19 |  | 吴谦 | 申沙沙 | 未开始
生成报告编号 | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  | 吴谦 | 申沙沙 | 未开始
个例报告内容页（tab页，QC,稽查痕迹） | 2018-11-05 | 2018-11-20 |  | 王文豪 | 杨斌彬 | 未开始
质量管理（质疑字段汇总） | 2018-11-19 | 2018-11-21 |  | 肖伟豪 | 申沙沙 | 未开始
质量管理（质疑问卷） | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 未开始
质量管理（稽查痕迹） | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 未开始
pv知识库 | 2018-11-21 | 2018-11-21 |  | 王文豪 | 申沙沙 | 未开始
多语言界面 | 2018-11-19 | 2018-11-21 |  | 夏继荣 | 申沙沙 | 未开始
总计 | 后端2018/10/15 ----- 2018/11/21 前端2018/12/02